**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **Техническое задание** |
| Нанимающий офис | Страновой офис ЮНФПА в КазахстанеРегиональный офис ЮНЕСКО в Алматы |
| Цели и задачи | **Проведение социологического исследования по изучению состояния репродуктивного здоровья подростков и молодых людей 15-19 и 20-24 лет, их сексуального поведения и доступа к информации и услугам по охране репродуктивного здоровья** В 2018 году ЮНФПА поддержал проведение социологического исследования состояния репродуктивного здоровья подростков и молодых людей и их доступа к информации и услугам по охране репродуктивного здоровья. [Результаты этого исследования](https://kazakhstan.unfpa.org/ru/publications/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-15-19-%D0%BB%D0%B5%D1%82) выявили низкий уровень знаний и недостаточный уровень доступа молодых людей к услугам по охране репродуктивного здоровья. Это было учтено при разработке и реализации Страновой программы ЮНФПА для Казахстана на 2021-2025 годы, направленной на продвижение всеобщего доступа населения (в т.ч. подростков и молодых людей) к информации и услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья.В этой связи, в 2019-2023 гг. ЮНФПА оказал техническую помощь Министерству здравоохранения Республики Казахстан по созданию национальной сети молодежных центров здоровья (МЦЗ), что предусматривало: снижение возраста, с которого молодые люди могут обращаться за получением медицинской помощи без согласия родителей с 18 до 16 лет; разработка пакета подзаконных актов, регулирующих деятельность молодежных центров здоровья; пакета методических материалов; повышения потенциала более 500 врачей. В итоге, услуги МЦЗ были включены в пакет обязательного социального медицинского страхования, на которые из государственного бюджета на 2021-2025 гг. предусмотрено 15,9 млрд.тенге.Кроме того, результаты вышеуказанного исследования были использованы ЮНФПА при продвижении различных инициатив в отношении подростков и молодежи, в т.ч. внедрение в организациях образования нравственно-полового воспитания; волонтерское молодежное движение Y-Peer; противодействие распространению ИППП, в т.ч. ВИЧ-инфекции; а также информирование молодых людей и их родителей о сексуальном и репродуктивном здоровье при помощи информационного ресурса Shyn.kz.Наряду с этим, развитие образовательных программ по сохранению сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), профилактики ВИЧ/ИППП и продвижение здорового образа жизни через образование является предметом деятельности Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы.В 2022–2023 годах, ЮНЕСКО реализовала в Казахстане несколько проектов, призванных повысить осведомленность молодых людей о профилактике и лечении ВИЧ и ИППП, снизить стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ. Среди таких проектов - разработка и продвижение работающего с помощью искусственного интеллекта чатбота ASPAN для молодежи и подростков, информационные кампании и ролики с участием медийных личностей, исследование в области медиа потребления среди ключевых групп населения, разработка коммуникационной стратегии и информационных материалов, выпуск фильма PLUS, рассказывающего о людях, живущих с ВИЧ, и др. Кроме этого, при поддержке ЮНЕСКО было разработаны пособие для учителей и образовательные видеоматериалы по биологии, глобальным компетенциям, основам права и т.д., направленные на формирование здорового образа жизни и развитие личностных и социальных навыков учащихся 5-11 классов.Данное исследование будет проводится совместно Страновым офисом ЮНФПА в Казахстане и Региональным офисом ЮНЕСКО в Алматы[[1]](#footnote-1).Результаты настоящего социологического исследования будут использованы:* ЮНФПА для оценки прогресса реализации Страновой программы для Казахстана на 2021-2025 годы и разработки новой Страновой программы на 2026-2030 годы;
* ЮНЕСКО для определения приоритетных направлений совершенствования образовательных и просветительских программ для подростков и молодежи, а также для формирования глобальной отчетности по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа.
 |
| Описание объема работы, мероприятий | Настоящее задание предполагает проведение социологического исследования согласно следующей методологии.**Цель исследования:** Оценить состояние сексуального и репродуктивного здоровья подростков и молодых людей 15-19 и 20-24 лет, их сексуальное поведение и доступ к услугам и информации в области сексуального и репродуктивного здоровья. **Задачи исследования:**1. Получить данные о состоянии сексуального и репродуктивного здоровья, доступе к информации и услугам охраны репродуктивного здоровья, распространенности небезопасного поведения и степени осведомленности о способах защиты от нежелательной беременности и передачи ИППП/ВИЧ у подростков и молодых людей 15-19 и 20-24 лет, согласно типовой анкете. 2. Вычислить следующие индикаторы состояния сексуального и репродуктивного здоровья, согласно списку показателей и анкете для опроса молодых людей; представить показатели в разрезе пола, возраста и места жительства (город/село):1. Наличие опыта половой жизни.
2. Средний возраст начала половых отношений.
3. Доля молодых людей, у которых были половые контакты в возрасте до 16 лет, 17 и до 18 лет.
4. Наличие одного полового партнера.
5. Наличие более одного полового партнера.
6. Использование презерватива во время последнего полового контакта.
7. Частота вступления в половые контакты.
8. Причины, по которым люди откладывают вступление в половые отношения.
9. Наличие беременности среди девушек.
10. Наличие беременности среди девушек, вступавших в половые контакты.
11. Распространенность искусственных абортов, сделанных в домашних условиях, среди девушек-подростков.
12. Тестирование на ВИЧ-инфекцию.
13. Наличие симптомов ИППП.
14. Отсутствие стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ.
15. Правильные всесторонние знания о ВИЧ/СПИД.
16. Информированность об использовании презервативов.
17. Осведомленность о лечении ИППП.
18. Доступность информации о сексуальном и репродуктивном здоровье, включая о ВИЧ-инфекции и ИППП.
19. Неудовлетворенные нужды в предупреждении беременности с помощью современных методов контрацепции.
20. Доля молодых людей, которые заявили, что презервативы недоступны.
21. Доля молодых людей с симптомами ИППП, получивших соответствующие услуги по диагностике, лечению и консультированию в организациях здравоохранения.

3. Оценить связи между распространенностью небезопасного поведения и уровнем знаний молодых людей и представить данные в разрезе пола, возраста и места проживания (город/село).**Инструментарий для исследования:** *прилагаемая анкета - опросник***Целевая группа:**Подростки и молодые люди в возрасте 15-19 и 20-24 лет.**Выборка:** Исполнитель должен рассчитать минимально допустимый размер выборки отдельно для когорт 15-19 лет и 20-24 года, которая обеспечит не менее 95% достоверность.**Метод исследования:** Анкетный опрос.**География исследования:** Исследование должно охватить как минимум 8 областей и городов республиканского значения. Исполнитель предложит перечень регионов, которые будут охвачены исследованием и которые будут удовлетворять критериям репрезентативности.**Подготовка итогового отчета:**Отчет должен содержать как результаты настоящего опроса, так и основные изменения по вышеуказанным индикаторам в сравнении с 2018 годом. К отчету также должны прилагаться результаты обследования в следующих форматах:1. электронные файлы с результатами опроса (SPSS или аналог) для воспроизведения и сопоставления результатов;
2. таблицы в формате Excel, в разрезах пол, возраст, национальность, язык обучения, место проживания;
3. графики и таблицы в формате Excel, которые были включены в текст отчета.
 |
| Продолжительность задания | 1 апреля – 30 октября 2024 года |
| Место оказания услуг | Астана (Республика Казахстан) |
| Срок исполнения задания  | 1. Предоставление доработанной анкеты-опросник и методологии исследования.
2. Проведение социологического опроса: до 15 июня 2024 года.
3. Предварительный расчет индикаторов: к 30 июня 2024 года.
4. Предоставление результатов опроса: к 30 июля 2024 года.
5. Предоставление финального аналитического отчета (включающий: текстовой документ; презентация в формате ppt; а также графики и таблицы в формате Excel, которые были включены в текст) на русском и казахском языках: к 30 сентября 2024 года.
 |
| Ответственность исполнителя и отчетность  | Исполнитель работ: * несет полную ответственность за достоверность и правомерность предоставляемой информации и за своевременное предоставление отчетов;
* согласовывает свои действия с представителем ЮНФПА и ЮНЕСКО, осуществляющим мониторинг проекта;
* сотрудничает с национальными партнерами проекта;
* обеспечивает безусловное выполнение требований, оговоренных в контракте и техническом задании;
* не вправе предоставлять результаты исследования сторонним субъектам;
* все права на результаты исследования принадлежат ЮНФПА и ЮНЕСКО.

Отчеты и материалы будут предоставлены в ЮНФПА и ЮНЕСКО в электронном виде:* Финальный аналитический отчет по результатам исследования (сверстаны в форматах MS WORD и pdf) на русском и казахском языках;
* Результаты и выводы социологического исследования в формате Power Point Presentation, на русском и казахском языках;
* Графики и таблицы, которые были включены в текст финального аналитического отчета в формате Excel (результаты опроса в разрезах пол, возраст, национальность, язык обучения, место проживания), на русском и казахском языках;
* первичные данные исследования (база данных в SPSS).

Оригиналы заполненных бумажных анкет хранятся в офисе Исполнителя в течение 2-х лет и должны быть предоставлены ЮНФПА или ЮНЕСКО по требованию. Если результаты не будут представлены вовремя и не будут соответствовать ожидаемому качеству, ЮНФПА оставляет за собой право снизить гонорар консультантов на 10%. |
| Мониторинг проекта  | Координация и мониторинг работы будет обеспечена Сериком Танирбергеновым, национальным программным аналитиком ЮНФПА по сексуальному и репродуктивному здоровью и Мейргуль Алпысбаевой, национальным специалистом по программе образования Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы.  |
| Ожидаемые поездки | Перечень регионов по согласованию с ЮНФПА  |
| Требуемый опыт и квалификация | * опыт работы в области социологических наук или консалтинговых услуг не менее 5 лет;
* наличие квалифицированного персонала с высшим образованием в области социологии и смежных наук с соответствующим опытом работы (не менее 5-ти лет для руководителей проектов, не менее 2-х лет для остального персонала);
* подтвержденный опыт работы в области социологических опросов и в подготовке аналитических отчетов, рекомендаций и презентаций на основе проведенных опросов (перечень проведенных исследований за последние 5 лет);
* наличие специальных прикладных программ для обработки количественных и качественных данных;
* наличие представительств или сети интервьюеров во всех регионах Казахстана, в т.ч. владеющих казахским языком;
* членство в международных и казахстанских профессиональных организациях;
* опыт координирования социальных проектов в сфере репродуктивного здоровья будет преимуществом;
* опыт работы с агентствами ООН будет преимуществом;
* наличие рекомендаций от предприятий, организаций и других заказчиков.
 |
| Вклад ЮНФПА | ЮНФПА и ЮНЕСКО предоставят письма поддержки от Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.ЮНФПА предоставит доступ к результатам предыдущего социологического опроса.  |
| Подпись: Дата: |

**Приложение: Анкета – опросник**

1. в рамках программы UBRAF, а также по запросу Национальной комиссии по рассмотрению заявок на финансирование проектов по ВИЧ от агентств ООН [↑](#footnote-ref-1)